## Sheet1
2014年南乐县（区）农村公路管理所农村公路建设公示栏
序号 | 项目 名称 | 计划批 复文号 | 路线行 政技术等级 | 长度 （公里、 延米） | 宽度 （米） | 路面（桥梁）结构 |  |  |  | 建设 性质 | 各部分合同价（万元） |  |  | 工程 计量 | 资金 支付 | 建设资金来源及到位情况（万元） |  |  |  |  | 参建单位 |  |  | 工程验收
[6 empty] | 基层（下部） |  | 面层（上部） |  |  | 设计 | 施工 | 监理 |  |  | 总投 资 | 上级 补助 | 地方 政府 筹集 | 村自 筹 | 其他 筹集 | 设计 | 施工 | 监理 | 组织 单位 | 参加 单位 | 质量 等级
[6 empty] | 类型 | 厚度 （强度） | 类型 | 厚度 （强度）
1 | 东吉干南—S209 | 豫发改投资 【2015】490号 | 三级 | 2.043 | 7 | [10 empty] | 413.7 | 73.5 | 340.2 |  |  | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 周口龙兴公路工程有限公司
2 | 山东界—西街出点 | 豫发改投资 【2015】490号 | 二级 | 8.26 | 8.5 | [10 empty] | 1537 | 415.1 | 1121.9
3 | 邢古宁甫—城关镇 | 豫发改投资 【2015】490号 | 三级 | 4.2 | 7 | [10 empty] | 667.4 | 210 | 457.4
4 | 王洪店入点—Y024 | 豫发改投资 【2015】490号 | 三级 | 0.232 | 7 | [10 empty] | 31.7 | 8.1 | 23.6
5 | Y039—Y024 | 豫发改投资 【2015】490号 | 三级 | 4.168 | 7 | [10 empty] | 664.8 | 145.8 | 519
6 | 仝史杨村入点—东吉七出点 | 豫发改投资 【2015】490号 | 三级 | 2.619 | 7 | [10 empty] | 630.5 | 88.8 | 541.7
7 | 西梁家东—清丰界 | 豫发改投资 【2015】490号 | 四级 | 3.2 | 5 | [10 empty] | 230.4 | 112 | 118.4
8
9
10
11
12
补助政策：

## Sheet2
2016年南乐县（区）农村公路管理所农村公路建设公示栏
序号 | 计划项目名称 | 项目 名称 | 计划批 复文号 | 路线行 政技术等级 | 长度 （公里、 延米） | 宽度 （米） | 路面（桥梁）结构 |  |  |  | 建设 性质 | 各部分合同价（元） |  |  | 工程 计量 | 资金 支付 | 建设资金来源及到位情况（万元） |  |  |  |  | 参建单位
[7 empty] | 基层（下部） |  | 面层（上部） |  |  | 设计 | 施工 | 监理 |  |  | 总投 资 | 上级 补助 | 地方 政府 筹集 | 村自 筹 | 其他 筹集 | 设计 | 施工 | 监理
[7 empty] | 类型 | 厚度 | 类型 | 厚度
1 | 仝史杨村-库庄 | 仝史杨村-库庄第一标段 | 豫发改投资 【2016】782号 | 二级 | 5.1 | 9 | 2×16㎝水泥石灰综合稳定土 18㎝水泥稳定碎石 | 2×16㎝水泥石灰综合稳定土 18㎝水泥稳定碎石 | 3㎝细粒式沥青 5㎝中粒式沥青 | 3㎝细粒式沥青 5㎝中粒式沥青 | 新建 | 102000 | 12866675.58 | 193000.1337 |  |  | 1917.9 | 491.34 | 1426.56 |  |  | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
|  | 仝史杨村-库庄第二标段 | 豫发改投资 【2016】782号 | 二级 | 2.459 | 9 | 2×16㎝水泥石灰综合稳定土 18㎝水泥稳定碎石 | 2×16㎝水泥石灰综合稳定土 18㎝水泥稳定碎石 | 3㎝细粒式沥青 5㎝中粒式沥青 | 3㎝细粒式沥青 5㎝中粒式沥青 | 新建 | 49180 | 5879932 | 88198.98 | [7 empty] | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 河南广瑞建筑工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
2 | 西寺庄-梁村铺 | 西寺庄-梁村铺第一标段 | 豫发改投资 【2016】782号 | 二级 | 3.188 | 9 | 2×20㎝冷再生底基层 18㎝水泥稳定碎石 | 2×20㎝冷再生底基层 18㎝水泥稳定碎石 | 6㎝中粒式沥青 | 6㎝中粒式沥青 | 改建 | 63760 | 4873978.91 | 73109.6837 |  |  | 846.16 | 414.4 | 431.76 |  |  | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
|  | 西寺庄-梁村铺第二标段 | 豫发改投资 【2016】782号 | 二级 | 3.188 |  | 2×20㎝冷再生底基层 18㎝水泥稳定碎石 | 2×20㎝冷再生底基层 18㎝水泥稳定碎石 | 6㎝中粒式沥青 | 6㎝中粒式沥青 |  | 63760 | 3336882.21 | 50053.2332 | [7 empty] | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 江西东龙建设集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
3 | 吴庄-河北界 | 吴庄-河北界 | 豫发改投资 【2016】782号 | 三级 | 1.406 | 7 | 20㎝水泥石灰综合稳定土 18㎝水泥稳定碎石 | 20㎝水泥石灰综合稳定土 18㎝水泥稳定碎石 | 5㎝中粒式沥青 | 5㎝中粒式沥青 | 改建 | 28120 | 4178808.16 | 62682.1224 |  |  | 439 | 246.7 | 192.3 |  |  | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 江西中川公路工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
4 | 吴庄东桥 | 吴庄东桥 | 豫发改投资 【2016】226号 |  | 98 | 9 | 钻孔关注桩 |  | 预应力空心板桥 |  |  | 120000 | [9 empty] | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 江西中川公路工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
4 | 三里庄-李杨村 | 三里庄-李杨村 | 豫发改投资 【2016】782号 | 四级 | 4.508 | 5 | 20㎝水泥石灰综合稳定土 16㎝水泥稳定碎石 | 20㎝水泥石灰综合稳定土 16㎝水泥稳定碎石 | 20㎝水泥混凝土 | 20㎝水泥混凝土 | 改建 | 22540 | 4496062.09 | 67440.9313 |  |  | 458.6 | 161.6 | 297 |  |  | 河南三鹰实业有限公司 | 江西中川公路工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
5 | 王方山固-产业集聚区 | 王方山固-产业集聚区 | 豫发改投资 【2016】782号 | 四级 | 0.788 | 5 | 18㎝冷再生 16㎝水泥稳定碎石 | 18㎝冷再生 16㎝水泥稳定碎石 | 20㎝水泥混凝土 | 20㎝水泥混凝土 | 改建 | 3940 | 612693.02 | 9190.3953 |  |  | 62.6 | 26.2 | 36.4 |  |  | 河南三鹰实业有限公司 | 四川川金建筑工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
6 | 元村大桥-吴村 | 元村大桥-吴村 | 豫发改投资 【2016】782号 | 二级 | 5.017 | 9 | 20㎝老路冷再生底基层 18㎝水泥稳定碎石 | 20㎝老路冷再生底基层 18㎝水泥稳定碎石 | 6㎝中粒式沥青 | 6㎝中粒式沥青 | 改建 | 100340 | 7118913.56 | 106783.7034 |  |  | 732.7 | 326.1 | 406.6 |  |  | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 江西东龙建设集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
7 | 侯庄-西节村 | 侯庄-西节村 | 豫发改投资 【2016】782号 | 四级 | 1.886 | 5 | 20㎝水泥石灰综合稳定土 16㎝水泥稳定碎石 | 20㎝水泥石灰综合稳定土 16㎝水泥稳定碎石 | 20㎝水泥混凝土 | 20㎝水泥混凝土 | 改建 | 9430 | 1635023.36 | 24525.3504 |  |  | 117 | 66 | 51 |  |  | 河南三鹰实业有限公司 | 河南通程公路工程有限公司 | 河南创达建设工程管理有限公司
补助政策：

## Sheet3
2017年农村公路管理所农村公路建设公示栏
序号 | 项目 名称 | 计划批 复文号 | 路线行 政技术等级 | 长度 （公里、 延米） | 宽度 （米） | 建设 性质 | 开工年限 | 竣工年限 | 总投资 （万元） | 上级 补助 （万元） | 地方政 府筹集 （万元） | 招标代理 | 设计 | 施工 | 监理
1 | 东郭村 | 乐发改 [2017]198号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 34.9575 | 30 | 4.9575 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南聚发建设工程集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
2 | 申庄 | 乐发改 [2017]198号 | 四级 | 0.8 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 27.9641 | 24 | 3.9641 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南聚发建设工程集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
3 | 留胄 | 乐发改 [2017]198号 | 四级 | 1.2 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 41.9578 | 36 | 5.9578 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南聚发建设工程集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
4 | 商贸街-学校 西韩固疃 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.97 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 33.9005 | 19.4 | 14.5005 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
5 | 北街新村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1.1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 38.3428 | 22 | 16.3428 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 商丘市恒信路桥工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
6 | 丁璨固香菇园区 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.3 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 10.4539 | 6 | 4.4539 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 江西东龙建设集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
7 | 谷吴路-卫河水质监测站 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.3 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 149446 | 6 | 149440 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 江西东龙建设集团有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
8 | 王方 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 34.9676 | 20 | 14.9676 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南普信建设工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
9 | 前岳连 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 34.9885 | 20 | 14.9885 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南京都建筑安装有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
10 | 中平邑 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1.2 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 41.9464 | 24 | 17.9464 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
11 | 中平邑-Y024 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.6 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 20.9466 | 12 | 8.9466 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
12 | 李家屯-小校 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.6 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 20.9965 | 12 | 8.9965 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南广远路桥工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
13 | 李家屯新村-东环 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 34.9942 | 20 | 14.9942 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南广远路桥工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
14 | 西小楼-Y015 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.8 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 27.952 | 16 | 11.952 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
15 | 西小楼-X001 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.9 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 31.446 | 18 | 13.446 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
16 | 后陈家-G106 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1.1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 38.4761 | 22 | 16.4761 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 鲁山县永昌道桥有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
17 | 后陈家-Y047 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.7 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 24.45 | 14 | 10.45 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南银达路桥建设工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
18 | 韩张南街-永顺路 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.77 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 26.9141 | 15.4 | 11.5141 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 山西晋亚路桥建设有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
19 | 马庄 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 34.974 | 20 | 14.974 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南乐县农村公路管理所 | 南阳泓宇路桥工程有限公司 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司
20 | 丁璨固入点-丁璨固出点 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.1066 | 30 | 13.1066 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
21 | 南街养牛场 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.6 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 25.9071 | 18 | 7.9071 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南正博公路工程有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
22 | 张果屯南街外环 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.9 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 38.8512 | 27 | 11.8512 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
23 | 苏海 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.45 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 19.3917 | 13.5 | 5.8917 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 江西东龙建设集团有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
24 | 裴屯—唐王庄 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.62 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 26.765 | 18.6 | 8.165 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南华中建设工程有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
25 | 刘苑村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.7 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 29.2635 | 21 | 8.2635 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 江西东龙建设集团有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
26 | 刘苑村—尤苑村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.132 | 30 | 13.132 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
27 | 霍苑村—苏苑村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.132 | 30 | 13.132 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
28 | 霍苑村—李苑村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.132 | 30 | 13.132 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
29 | 西寺庄 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.8 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 34.4944 | 24 | 10.4944 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 江西东龙建设集团有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
30 | 西王村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1.14 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 49.1891 | 34.2 | 14.9891 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
31 | 西王村—香李庄 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1.13 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 48.7576 | 33.9 | 14.8576 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
32 | 张果屯南街外环—X008 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.9 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 38.8222 | 27 | 11.8222 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
33 | 刘苑村—傅苑村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.1653 | 30 | 13.1653 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
34 | 刘苑村—苏苑村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.1491 | 30 | 13.1491 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
35 | 彭村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 0.36 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 15.518 | 10.8 | 4.718 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南正博公路工程有限公司 | 郑州基业工程监理有限公司
36 | 南杨村 | 乐发改 [2017]170号 | 四级 | 1 | 4.5 | 改建 | 2017 | 2017 | 43.132 | 30 | 13.132 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南乐县农村公路管理所 | 河南金烨公路工程有限公司 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司